## Зведення
LuxSite: роботи, які ToDo виконала, але не виставила клієнту
Стан табеля: живий Odoo, проєкт 55, 05.10.2026. Суми в грн без ПДВ, орієнтовно.
Рік | Табель: факт > виставлено, год | Без рядків у табелі, год | Разом, год | Табель, грн | Без рядків, грн | Разом, грн
2023
2024
2025
2026
РАЗОМ
По місяцях
Місяць | Табель, год | Без рядків, год | Разом, год | Табель, грн | Без рядків, грн | Разом, грн
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
2026-01
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-10
РАЗОМ
Як читати
• «Табель» — рядки проєкту 55, де фактичний час (td_actual_hours_amount) більший за виставлений (unit_amount): частково виставлені й безкоштовні (виставлено 0). Аркуш «Табель_55», кожен рядок з ID.
• «Без рядків у табелі» — робота, яка видна в чаті, задачах Odoo, на зустрічах чи в документах, але не має жодного рядка в табелі. Оцінка консервативна, з джерелом. Аркуш «Без_рядків».
• «Окремо (не в сумі)» — те, що не додаємо: роль керівників на зустрічах, непідтверджені зустрічі, гарантійні поступки, внутрішній онбординг #2930, рядки 0/0, дублі.
• Не казати «завжди виставляли менше факту»: є 164,5 год ручних рядків без факту (переважно 2023). Коректно: «на рядках із фактом виставлено 513 год із 645».
• Листопад 2023 оплачено актом на 11,5 год, хоча рядків табеля немає, — це не невиставлене.
• Рядок 19528 (13.12.2023, 1 год) може бути оплачений актом за 12.2023 — див. примітку на аркуші «Табель_55».

## Ставки
Місяць | Курс EUR, грн | Ставка, грн/год | Джерело
2023-04 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2023-05 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2023-06 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2023-07 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2023-08 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2023-09 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2023-10 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2023-11 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2023-12 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-01 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-02 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-03 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-04 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-05 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-06 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-07 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-08 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-09 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-10 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-11 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2024-12 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2025-01 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2025-02 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2025-03 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2025-04 |  |  | до 04.2025 — 1600 грн/год
2025-05 | 46.93 |  | курс прийнято 46,93 (як у звіті Q1)
2025-06 | 46.9318 |  | курс НБУ з res.currency.rate
2025-07 | 47.9775 |  | курс НБУ з res.currency.rate
2025-08 | 49.0421 |  | курс НБУ з res.currency.rate
2025-09 | 48.0851 |  | курс НБУ з res.currency.rate
2025-10 | 48.8163 |  | курс НБУ з res.currency.rate
2025-11 | 48.4223 |  | курс НБУ з res.currency.rate
2025-12 | 48.7833 |  | курс НБУ з res.currency.rate
2026-01 | 50.981 |  | курс із рахунків 2026
2026-02 | 50.759 |  | курс із рахунків 2026
2026-03 | 50.474 |  | курс із рахунків 2026
2026-04 | 50.754 |  | курс вересня 2026 (рахунку за місяць немає)
2026-05 | 51.601 |  | курс із рахунків 2026
2026-06 | 50.818 |  | курс із рахунків 2026
2026-07 | 50.754 |  | курс вересня 2026 (рахунку за місяць немає)
2026-08 | 51.42 |  | курс із рахунків 2026
2026-09 | 50.754 |  | курс із рахунків 2026
2026-10 | 50.754 |  | курс вересня 2026
Ставка з 05.2025 — 50 € без ПДВ (ДУ №3) × курс; до 04.2025 — 1600 грн/год. Сині комірки — вхідні дані.

## Табель_55
ID рядка | Дата | Рік | Місяць | Співробітник | Задача | Опис рядка | Виставлено, год | Факт, год | Не виставлено, год | Тип | Ставка, грн/год | Сума, грн | Примітка
19528 | 2023-12-13 | 2023 | 2023-12 | Фіголь Дмитро | Зустріч із клієнтом | Зустріч із клієнтом | 0 | 1 |  | безкоштовно (виставлено 0) |  |  | зустріч 13.12.2023; в акті за 12.2023 є 1 год за зустріч — можливо, оплачено
19618 | 2023-12-15 | 2023 | 2023-12 | Пусташинський Юрій | Вилучити баг по уповновеженим в проектах | / | 1 | 1.5 |  | частково виставлено
19630 | 2023-12-15 | 2023 | 2023-12 | Пусташинський Юрій | Винести СмартБатон в задачі | / | 2 | 3 |  | частково виставлено
19932 | 2023-12-29 | 2023 | 2023-12 | Фіголь Дмитро | Налаштувати деталізацію прав користувача | тест | 0 | 0.5 |  | безкоштовно (виставлено 0) |  |  | зустріч 29.12.2023
20554 | 2024-01-15 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Питання - відповіді | Чи є доступ до редагування прав доступу у звичайних користувачів | 0.25 | 0.35 |  | частково виставлено
20557 | 2024-01-16 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Питання - відповіді | Підготовка до зустрічі: коментування файлу з проблемами та побажаннями | 0.25 | 0.4 |  | частково виставлено
20558 | 2024-01-16 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Питання - відповіді | Зустріч з LuxSite | 0.75 | 0.7833 |  | частково виставлено
20564 | 2024-01-17 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Помилка: Налаштування підзавдань у проектах | Оцінка ризиків | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
20571 | 2024-01-17 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Питання - відповіді | Проблеми з доменом зі сторони замовника | 1.5 | 1.5333 |  | частково виставлено
20575 | 2024-01-18 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Питання - відповіді | Тестування можливостей інформування при зміні стадії | 0.25 | 0.3667 |  | частково виставлено
20573 | 2024-01-19 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Питання - відповіді | Проблеми з повідомленнями у Марини Кот | 0 | 0.1167 |  | безкоштовно (виставлено 0)
20572 | 2024-01-22 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Питання - відповіді | Підготовка до зустрічі: коментування файлу з проблемами та побажаннями | 0.5 | 0.5167 |  | частково виставлено
20577 | 2024-01-22 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Питання - відповіді | Зустріч з LuxSite | 0.5 | 0.5333 |  | частково виставлено
20520 | 2024-01-23 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Допрацювання: Автоматичне додавання заявок з сайту в CRM | Постановка задачі | 0.5 | 0.6167 |  | частково виставлено
20589 | 2024-01-24 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником 17.01-31.01 | Протокол зустрічі | 1.25 | 1.4167 |  | частково виставлено
20600 | 2024-01-24 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Помилка: Налаштування підзавдань у проектах | Тестування проблеми та опис | 0.25 | 0.3667 |  | частково виставлено
20683 | 2024-01-25 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Проблеми роботи додатку Ганта | Перенесено прод базу в тестову. Оновлено модуль Ганта. | 0.75 | 0.7833 |  | частково виставлено
20686 | 2024-01-25 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Проблеми роботи додатку Ганта | При наведенні на задачу, зникло меню з пунктами “Редагування” та “видалення” задачі. - перевірка. | 0.25 | 0.2833 |  | частково виставлено
20687 | 2024-01-25 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Створення нового договору | Робота по договору з новими модулями | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
20688 | 2024-01-25 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Створення нового договору | Робота по продовженню інуючого договру | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
20746 | 2024-01-26 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Допрацювання: Необхіний модуль Документи | Пошук готових рішень в базі додатків | 1 | 1.0167 |  | частково виставлено
20725 | 2024-01-29 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Допрацювання: Інофрмування по назві проекту , а не по Sales Order | ТЗ + задачі | 0.25 | 0.5333 |  | частково виставлено
20726 | 2024-01-29 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Створення нового договору | Робота по продовженню інуючого договору | 0 | 0.1333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
20761 | 2024-01-29 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Допрацювання: полегшити процес планування завантаження працвників | Оцінка роботи модулю. Переиска з Розробниками | 1 | 1.0833 |  | частково виставлено
20762 | 2024-01-29 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Допрацювання: Необхіний модуль Документи | Розбір функціоналу. Переписка з розробником. | 1 | 1.2 |  | частково виставлено
20799 | 2024-01-30 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Проблема: зникають табель по задачі | Розбір проблеми, комунікація, перегляд логів | 1 | 1.05 |  | частково виставлено
20800 | 2024-01-30 | 2024 | 2024-01 | Пусташинський Юрій | Проблема: зникають табель по задачі | Перегляд логів, пошук проблеми | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
20845 | 2024-01-30 | 2024 | 2024-01 | Борецький Андрій | Допрацювання: Інофрмування по назві проекту , а не по Sales Order | Підготовка до оцінки. Опис в коментарі | 1 | 8 |  | частково виставлено
20902 | 2024-01-30 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Проблема: з оновленням табеля працівника | Аналіз проблеми | 0 | 1 |  | безкоштовно (виставлено 0)
20899 | 2024-01-31 | 2024 | 2024-01 | Пусташинський Юрій | Проблеми: пропадають задачі від працівника | Пегляд історії задач Марини | 0.25 | 0.35 |  | частково виставлено
20904 | 2024-01-31 | 2024 | 2024-01 | Адаменко Олесь | Проблема: з оновленням табеля працівника | Аналіз проблеми | 0 | 0.3167 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21000 | 2024-02-01 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником 1.02.24-14.02.24 | Щотижнева зустріч | 1 | 1.1 |  | частково виставлено
21008 | 2024-02-01 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Помилка: Помилка при перенесенні задачі з проекту в проект. | Аналіз | 0 | 0.6167 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21009 | 2024-02-01 | 2024 | 2024-02 | Пусташинський Юрій | Помилка: Помилка при перенесенні задачі з проекту в проект. | Усунення помилки | 0 | 0.5667 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21137 | 2024-02-01 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником 1.02.24-14.02.24 | Писилання + інформація | 0.5 | 0.6833 |  | частково виставлено
21138 | 2024-02-01 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником 1.02.24-14.02.24 | Формування звіту | 0.5 | 0.6667 |  | частково виставлено
21024 | 2024-02-05 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Помилка: при спробі створити рахунок | тестування | 0 | 0.1333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21025 | 2024-02-05 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Помилка: при спробі створити рахунок | моделювання проблеми та її опис | 0 | 0.7333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21158 | 2024-02-05 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Встановити усі необхідні модулі Бух обліку, по аналогії з проектом Старсвіт. | Підготовка бази | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
21161 | 2024-02-05 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Проблеми роботи додатку Ганта | Комунікація з розробником. | 1 | 1.0833 |  | частково виставлено
21162 | 2024-02-05 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Допрацювання: Необхіний модуль Документи | Пошук аналогів та кращих рішень. Комунікація з розробником | 0.75 | 1.1 |  | частково виставлено
21056 | 2024-02-06 | 2024 | 2024-02 | Кутько Ігор | Встановити усі необхідні модулі Бух обліку, по аналогії з проектом Старсвіт. | Створено бекап робочої бази, відновлено демо-базу з копії робочої, підключено модулі до репозиторію, підключено модулі до серверу, встановлено модулі | 1 | 1.5 |  | частково виставлено
21271 | 2024-02-12 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Побажання: показати як відобразити години витрачені на задчі кожним працвником | Записати відео | 0.25 | 0.3667 |  | частково виставлено
21319 | 2024-02-12 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Побажання: Інструкція з налаштуванням повідомлень від Odoo | тестування на різних браузерах | 0.25 | 0.3 |  | частково виставлено
21314 | 2024-02-13 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Проблема: не вносяться дані в табель | Тестування та пошук проблеми | 0 | 0.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21317 | 2024-02-13 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Проблема: не вносяться дані в табель | Перебір різних варіантів налаштувань системи | 0 | 0.6833 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21320 | 2024-02-13 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Побажання: Інструкція з налаштуванням повідомлень від Odoo | Пошук рішення по сповіщенню для тегів | 0.5 | 2.6667 |  | частково виставлено
21349 | 2024-02-14 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Проблема: не вносяться дані в табель | Тестування після виправлення | 0 | 0.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21350 | 2024-02-14 | 2024 | 2024-02 | Пусташинський Юрій | Проблема: не вносяться дані в табель | Внесення виправлень | 0 | 0.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21362 | 2024-02-14 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником 1.02.24-14.02.24 | Підготовка до зустрічі | 0.25 | 0.3667 |  | частково виставлено
21395 | 2024-02-15 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Проблема: не вноситься табель у працівника | Пошук проблеми | 0.75 | 0.8167 |  | частково виставлено
21414 | 2024-02-15 | 2024 | 2024-02 | Задорожна Катерина | Проблема: Відображення воронки задач | Розгортання, тестування | 0.5 | 2 |  | частково виставлено
21413 | 2024-02-16 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Перекласти меню фільтра "My Favorite Projects" | Створення задач 3-х з описом | 0.25 | 0.2833 |  | частково виставлено
21417 | 2024-02-16 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Перекласти меню фільтра "My Favorite Projects" | Налаштування перекладу | 0.75 | 1.05 |  | частково виставлено
21418 | 2024-02-16 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Відповідь на запитання в чаті по: питання з доступом, відображення фільтрів, можелювання можливостей, прорахунок вартості допрацювань, | 0.5 | 0.6833 |  | частково виставлено
21470 | 2024-02-19 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Навчання по веденню проектів, фільтрам та модулю Ганта | підготовка | 0.75 | 0.8 |  | частково виставлено
21639 | 2024-02-19 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Навчання по веденню проектів, фільтрам та модулю Ганта | Надсилання інформації | 0.25 | 0.5 |  | частково виставлено
21643 | 2024-02-20 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Проблема: працівник не може створити проект з SO | Розбір проблеми | 0 | 0.4167 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21644 | 2024-02-20 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Проблема: збереження табеля у Наталії Єфимової | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
21642 | 2024-02-23 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Проблема: працівник не може створити проект з SO | Формування завдання | 0 | 0.2167 |  | безкоштовно (виставлено 0)
21645 | 2024-02-23 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Допрацювання: Зробити стандартний фітр по задачам моїх відкритих проектів | Моделювання роботи фільтру на демо базі | 0.25 | 0.4167 |  | частково виставлено
21878 | 2024-02-28 | 2024 | 2024-02 | Адаменко Олесь | Проблема: працівник не може створити проект з SO | Тестування роботи | 0 | 0.2167 |  | безкоштовно (виставлено 0)
22079 | 2024-03-04 | 2024 | 2024-03 | Комов Артем | Проблема: Відображення воронки задач | Створення модулю з візардом для виправлення проблеми | 1 | 3 |  | частково виставлено
22120 | 2024-03-04 | 2024 | 2024-03 | Кононенко Костянтин | Проблема: працівник не може створити проект з SO | Оцінка рішення | 1 | 2.3667 |  | частково виставлено
22168 | 2024-03-04 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Пролема: Маю помилку - не можу редагувати опис завдання Марина Кот | 0 | 1.6 |  | безкоштовно (виставлено 0)
22214 | 2024-03-04 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Проблема:Помилка при збереженні задач | Заипс відео для виявлення проблем | 0.5 | 0.5667 |  | частково виставлено
22122 | 2024-03-05 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Інофрмування: Дарина Надточій по питанню червоного знаку оклику в Ганті | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
22172 | 2024-03-06 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Проблема: неможливість поствити задачу у "Улюблені" | Пошук рішення | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
22197 | 2024-03-06 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Щотижнева зустріч з замовником | 0.5 | 0.6167 |  | частково виставлено
22308 | 2024-03-11 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Проблема зі збереженням табеля у Ольги Ольштинської | 0.25 | 0.3 |  | частково виставлено
22371 | 2024-03-11 | 2024 | 2024-03 | Юрченко Наталія | Проблема: неможливість поствити задачу у "Улюблені" | створення ТЗ на розробника | 0.25 | 0.35 |  | частково виставлено
22595 | 2024-03-18 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Виставлення всіх задач на розробницків | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
22746 | 2024-03-25 | 2024 | 2024-03 | Кононенко Костянтин | Проблема: неможливість поствити задачу у "Улюблені" | Дописав правило додаткового доступу до пріоритету проекту всім працівникам | 1 | 2 |  | частково виставлено
22859 | 2024-03-27 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Доопрацювання:Створення зв'язків між віхами проектів з шаблонними проектами та товарами | Зустріч по виомгі замовника | 0.75 | 0.7667 |  | частково виставлено
22860 | 2024-03-27 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Доопрацювання:Створення зв'язків між віхами проектів з шаблонними проектами та товарами | Розробка архітектури рішення | 0.5 | 0.8667 |  | частково виставлено
22861 | 2024-03-27 | 2024 | 2024-03 | Кутько Ігор | Доопрацювання:Створення зв'язків між віхами проектів з шаблонними проектами та товарами | Розробка архітектури рішення | 0.5 | 0.8667 |  | частково виставлено
22847 | 2024-03-28 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: додавання нової комерційної в існуючий проект | Створення ТЗ | 1.5 | 1.7333 |  | частково виставлено
22863 | 2024-03-28 | 2024 | 2024-03 | Адаменко Олесь | Налаштування стуктури товарів | Моделювання різних варіантів одиниць вимірювань та упаковки | 0.5 | 0.8667 |  | частково виставлено
24069 | 2024-04-01 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Доопрацювання:Створення зв'язків між віхами проектів з шаблонними проектами та товарами | ТЗ | 1.5 | 2.2 |  | частково виставлено
24070 | 2024-04-01 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: обов'язкове поле + всі існуючі віхи | ТЗ | 0.5 | 0.5667 |  | частково виставлено
23049 | 2024-04-04 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Ведення проекту: контроль виконання задач, оновлення статусів | 0.5 | 0.6833 |  | частково виставлено
23065 | 2024-04-04 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Проблема: зміна кінцевої дати задачі | Аналіз та опис ТЗ | 0.25 | 0.35 |  | частково виставлено
23094 | 2024-04-04 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Створення навчальних матеріалів📚 | Створення навчальних відео | 1 | 1.8833 |  | частково виставлено
23201 | 2024-04-09 | 2024 | 2024-04 | Задорожна Катерина | Доопрацювання: обов'язкове поле + всі існуючі віхи | Розробка | 2 | 2.5 |  | частково виставлено
23197 | 2024-04-10 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: обов'язкове поле + всі існуючі віхи | Тестування | 0.25 | 0.35 |  | частково виставлено
23224 | 2024-04-10 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Презентація управлінського обліку | 0 | 0.4333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
23225 | 2024-04-10 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: обов'язкове поле + всі існуючі віхи | Здача роботи | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
23257 | 2024-04-11 | 2024 | 2024-04 | Задорожна Катерина | Доопрацювання:Створення зв'язків між віхами проектів з шаблонними проектами та товарами | 4 крок | 0.25 | 0.5 |  | частково виставлено
23283 | 2024-04-11 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Доопрацювання:Створення зв'язків між віхами проектів з шаблонними проектами та товарами | доопрацювання ТЗ | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
23397 | 2024-04-11 | 2024 | 2024-04 | Волохов Максим | Питання: сповіщенням по діям в чатері та задачам. | Розбір проблеми +інструкція | 1.25 | 1.3333 |  | частково виставлено
23291 | 2024-04-14 | 2024 | 2024-04 | Задорожна Катерина | Доопрацювання:Створення зв'язків між віхами проектів з шаблонними проектами та товарами | Розробка | 1.75 | 2 |  | частково виставлено
23431 | 2024-04-17 | 2024 | 2024-04 | Задорожна Катерина | Доопрацювання: додавання нової комерційної в існуючий проект | / | 4 | 4.5 |  | частково виставлено
23673 | 2024-04-17 | 2024 | 2024-04 | Шаталюк Владислав | Доопрацювання:Створення зв'язків між віхами проектів з шаблонними проектами та товарами | Тестування | 0.75 | 1 |  | частково виставлено
23542 | 2024-04-21 | 2024 | 2024-04 | Шаталюк Владислав | Доопрацювання: додавання нової комерційної в існуючий проект | Тестування | 0.75 | 1 |  | частково виставлено
23692 | 2024-04-24 | 2024 | 2024-04 | Шаталюк Владислав | Щотижнева зустріч з замовником | Щотижнева зустріч | 0.75 | 0.8333 |  | частково виставлено
23869 | 2024-04-26 | 2024 | 2024-04 | Адаменко Олесь | Проблема: Відмінності в кількіості годин в табелі та в задачах | Аналіз | 0.5 | 0.5167 |  | частково виставлено
24615 | 2024-05-15 | 2024 | 2024-05 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Стаутсна зустріч | 0.25 | 0.3 |  | частково виставлено
24718 | 2024-05-16 | 2024 | 2024-05 | Пусташинський Юрій | Проблема: Відображення воронки задач | Пошук проблеми | 2 | 5 |  | частково виставлено
24714 | 2024-05-17 | 2024 | 2024-05 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: Видалити усі пусті віхи | Розробка архітектури рішення | 0.25 | 0.5 |  | частково виставлено
24715 | 2024-05-17 | 2024 | 2024-05 | Задорожна Катерина | Доопрацювання: Видалити усі пусті віхи | Розробка архітектури рішення | 0.25 | 0.5 |  | частково виставлено
24773 | 2024-05-20 | 2024 | 2024-05 | Волохов Максим | Перевірити усі шаблонні проекти у продакшн базі | Перевірити усі шаблонні проекти у продакшн базі | 1 | 1.0167 |  | частково виставлено
24784 | 2024-05-20 | 2024 | 2024-05 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Ведення проекту: план проекту, тестування задач | 0.25 | 0.3167 |  | частково виставлено
24794 | 2024-05-21 | 2024 | 2024-05 | Задорожна Катерина | Доопрацювання: wizard переназначення віхи | / | 3 | 4.5 |  | частково виставлено
24850 | 2024-05-22 | 2024 | 2024-05 | Волохов Максим | Проблема: додавання усіх віх в проект при підтвердженні комерційної | Вирішення проблематики: Додавання усіх віх в проект при підтвердженні комерційної | 1 | 2.5 |  | частково виставлено
25049 | 2024-05-27 | 2024 | 2024-05 | Задорожна Катерина | Доопрацювання: переназначення невірних послуг | Аналіз проблеми. Пошук причини | 0.25 | 0.6667 |  | частково виставлено
25050 | 2024-05-27 | 2024 | 2024-05 | Волохов Максим | Доопрацювання: переназначення невірних послуг | Аналіз проблеми. Пошук причини | 0.25 | 0.6667 |  | частково виставлено
25153 | 2024-05-29 | 2024 | 2024-05 | Адаменко Олесь | Створення навчальних матеріалів📚 | Навчальне відео по виправленню послуги | 0.25 | 0.6667 |  | частково виставлено
25155 | 2024-05-29 | 2024 | 2024-05 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: переназначення невірних послуг | Виправлення проблеми вручну | 0.5 | 2.1833 |  | частково виставлено
25250 | 2024-05-30 | 2024 | 2024-05 | Волохов Максим | Інструкції | Написання по інструкції по кнопкам | 0.25 | 0.45 |  | частково виставлено
25266 | 2024-05-30 | 2024 | 2024-05 | Задорожна Катерина | проблема: віхи з задачами в іншому проекті | Тестування додавання завдань і переназначення віх з КП (КРАД операції) | 1 | 1.25 |  | частково виставлено
25267 | 2024-05-30 | 2024 | 2024-05 | Задорожна Катерина | проблема: віхи з задачами в іншому проекті | Тестування створення Віх з шаблонних проєктів | 0.25 | 0.5 |  | частково виставлено
25269 | 2024-05-30 | 2024 | 2024-05 | Задорожна Катерина | проблема: віхи з задачами в іншому проекті | Запити до бази данних (виявлення проблемних проєктів, віх завдань, та їх кількості) | 0.25 | 0.5 |  | частково виставлено
25270 | 2024-05-31 | 2024 | 2024-05 | Задорожна Катерина | проблема: віхи з задачами в іншому проекті | Створення функції для переназначення | 0.5 | 1.5 |  | частково виставлено
25390 | 2024-06-03 | 2024 | 2024-06 | Волохов Максим | Проблема: невірна віха, потрібно перевірити | Перевірка вірності віхи, усунення проблеми та переназвання Віх, перевірка їх правильного відображення | 1 | 1.0833 |  | частково виставлено
25478 | 2024-06-03 | 2024 | 2024-06 | Адаменко Олесь | Проблема: складнощі зі створенням задач та вибором віх | Виявлення проблеми. Пошук проблеми | 0.25 | 0.2833 |  | частково виставлено
26223 | 2024-06-21 | 2024 | 2024-06 | Волохов Максим | Інструкції | Створення інструкцій по скиданню файлів Cookie для браузерів: Google Chrome, Mozila Firefox, Opera | 1.5 | 1.5833 |  | частково виставлено
26355 | 2024-06-25 | 2024 | 2024-06 | Волохов Максим | Проблеми описані в спільному чаті в телеграмі | Аналізування проблеми неперенесення дедлайну дії якщо людина у відпусці | 0.75 | 0.8667 |  | частково виставлено
26412 | 2024-06-26 | 2024 | 2024-06 | Волохов Максим | HR | Вирішення питань по модулю HR | 1.5 | 1.8333 |  | частково виставлено
26413 | 2024-06-26 | 2024 | 2024-06 | Волохов Максим | HR | Аналізування зустрічі | 0.75 | 0.8 |  | частково виставлено
26450 | 2024-06-27 | 2024 | 2024-06 | Волохов Максим | Доопрацювання: зробити сповіщення про відпустку при створенні задачі | Написання ТЗ | 0.75 | 0.7667 |  | частково виставлено
26524 | 2024-06-28 | 2024 | 2024-06 | Волохов Максим | Доопрацювання: зробити сповіщення про відпустку при створенні задачі | Розробка архітектури | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
26525 | 2024-06-28 | 2024 | 2024-06 | Волохов Максим | Доопрацювання: зробити сповіщення про відпустку при створенні задачі | Доопрацювання технічного завдання | 0.5 | 0.6 |  | частково виставлено
26611 | 2024-06-28 | 2024 | 2024-06 | Адаменко Олесь | Щотижнева зустріч з замовником | Підготовка до статусної | 0.25 | 0.2833 |  | частково виставлено
26715 | 2024-07-02 | 2024 | 2024-07 | Волохов Максим | Закрити питання | Аналізування питання описанних в Телеграммі | 0.75 | 0.85 |  | частково виставлено
26842 | 2024-07-04 | 2024 | 2024-07 | Волохов Максим | Доопрацювання: зробити сповіщення про відпустку при створенні задачі | Доопрацювання Технічного завдання | 0.5 | 0.55 |  | частково виставлено
27263 | 2024-07-12 | 2024 | 2024-07 | Адаменко Олесь | Проблеми: повторення контрагентів | Постановка задачі | 0.25 | 0.2833 |  | частково виставлено
27211 | 2024-07-13 | 2024 | 2024-07 | Шаталюк Владислав | Виставлення рахунку через різні послуги | Тест, прописання можливого рішення | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
27294 | 2024-07-15 | 2024 | 2024-07 | Волохов Максим | Проблема: Кеш та cookies | Пошук та тестування додатку по очищенню Chrome | 1.25 | 1.3333 |  | частково виставлено
27489 | 2024-07-17 | 2024 | 2024-07 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Адміністративні роботи по проекту: пошук спеціалістів, організація зустрічей, спілкування з замовником | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
27852 | 2024-07-24 | 2024 | 2024-07 | Волохов Максим | Проблеми описані в спільному чаті в телеграмі | Аналізування можливості редагувати примітки у Задачі | 0.5 | 0.5833 |  | частково виставлено
28240 | 2024-07-31 | 2024 | 2024-07 | Волохов Максим | Проблема: Не зберігаються табелі, а також через андроїд не переносится текст в примітках в задачі | Аналізування проблеми | 0.75 | 0.8333 |  | частково виставлено
28503 | 2024-08-06 | 2024 | 2024-08 | Волохов Максим | Повторювані задачі не зберігають послугу | Виявлення проблеми не зберігаеться послуга | 0.25 | 0.45 |  | частково виставлено
28510 | 2024-08-07 | 2024 | 2024-08 | Задорожна Катерина | Повторювані задачі не зберігають послугу | / | 0 | 0.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
29087 | 2024-08-19 | 2024 | 2024-08 | Адаменко Олесь | Статусна зустріч | Ведення прокту: записи, звіти | 0 | 0.0833 |  | безкоштовно (виставлено 0)
29159 | 2024-08-19 | 2024 | 2024-08 | Волохов Максим | Проблеми описані в спільному чаті в телеграмі | Аналіз проблеми пошти | 0.5 | 1 |  | частково виставлено
29339 | 2024-08-22 | 2024 | 2024-08 | Волохов Максим | Проблема: повторювана задача без послгуи. | Розробка архітектури | 0.5 | 0.5333 |  | частково виставлено
29401 | 2024-08-23 | 2024 | 2024-08 | Задорожна Катерина | Проаналізувати проблему: не підтягує послугу | Аналіз даних в бд | 0 | 2.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
29403 | 2024-08-23 | 2024 | 2024-08 | Задорожна Катерина | Проаналізувати проблему: не підтягує послугу | Підключення команди розробки до вирішення проблеми | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
29455 | 2024-08-23 | 2024 | 2024-08 | Волохов Максим | Інструкція: фільтрація задач за створеним | Створення інструкції Як відслідковуватти завдання котрі стоворенні певним співробітником | 0.5 | 0.6167 |  | частково виставлено
29504 | 2024-08-26 | 2024 | 2024-08 | Волохов Максим | Менеджмент проекту | Стратегічна сесія по проблемам проекту: повторювані задачі, процес створення комерційних пропозицій, моніторинг системи. | 0.25 | 0.4333 |  | частково виставлено
29506 | 2024-08-26 | 2024 | 2024-08 | Пусташинський Юрій | Менеджмент проекту | Стратегічна сесія по проблемам проекту: повторювані задачі, процес створення комерційних пропозицій, моніторинг системи. | 0.25 | 0.4333 |  | частково виставлено
29798 | 2024-08-29 | 2024 | 2024-08 | Адаменко Олесь | Налаштування поштового сервера | Зустріч по налаштуванню поштового сервера | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
29801 | 2024-08-29 | 2024 | 2024-08 | Кудлай Борис | Налаштування поштового сервера | Зустріч по налаштуванню поштового сервера | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
29907 | 2024-09-02 | 2024 | 2024-09 | Волохов Максим | Вимога: Відпустка враховувала вихідні дні | Аналізування можливості: Відпустка враховує вихідні дні | 0.25 | 0.35 |  | частково виставлено
29951 | 2024-09-03 | 2024 | 2024-09 | Волохов Максим | Вимога: Відпустка враховувала вихідні дні | Аналізування можливості враховувати вихідні дні у відпусці | 1 | 1.0833 |  | частково виставлено
30560 | 2024-09-10 | 2024 | 2024-09 | Адаменко Олесь | Статусна зустріч | Статусна зустріч | 0.25 | 0.5 |  | частково виставлено
30590 | 2024-09-16 | 2024 | 2024-09 | Волохов Максим | Менеджмент проекту | Зустріч с замовником с приводу HR модуля | 0.75 | 0.8333 |  | частково виставлено
30717 | 2024-09-18 | 2024 | 2024-09 | Волохов Максим | Проблема приходять сповіщення про проект коли не підписаний на нього | Видалення з шаблонних проектів Марію | 0.25 | 0.3 |  | частково виставлено
31117 | 2024-09-26 | 2024 | 2024-09 | Волохов Максим | Проблема: Довго грузиться Odoo | Аналізування проблеми що Odoo довго завантажує сторінки та висне | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
31207 | 2024-09-27 | 2024 | 2024-09 | Волохов Максим | Перенос серверу | Зібрано вимоги до серверу | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
31388 | 2024-09-30 | 2024 | 2024-09 | Волохов Максим | Підготувати навчальні матеріали згідно запиту | Підготовлено текствовий план та відео по запиту створення проектів | 0.75 | 1.3667 |  | частково виставлено
31507 | 2024-10-03 | 2024 | 2024-10 | Волохов Максим | Доопрацювання: поля дат при створенні проекту з комерційної | Перевірено підтягування дати з КП | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
32021 | 2024-10-14 | 2024 | 2024-10 | Адаменко Олесь | Перенос серверу | Перевірено статус переходу | 0.25 | 0.3 |  | частково виставлено
32631 | 2024-10-23 | 2024 | 2024-10 | Волохов Максим | Питання не вірно приходять лист | Проаналізовано відправлені листи. Листи в Odoo відправлено вірно, на пошті відображаються невірно. | 1 | 1.1167 |  | частково виставлено
32820 | 2024-10-28 | 2024 | 2024-10 | Волохов Максим | Проблема: повторювана задача без послгуи. | Тестування наявності проблеми | 0.5 | 0.6333 |  | частково виставлено
32821 | 2024-10-28 | 2024 | 2024-10 | Волохов Максим | Проблема: повторювана задача без послгуи. | Проаналізовано задачі, де віха не підтягнулась. Причина: дублювання віх. Запущено скрипт | 0 | 0.3333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
32824 | 2024-10-28 | 2024 | 2024-10 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: запис усіх дій по роботі у модулі проекти | Поставлено задачу | 0 | 0.1333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
32825 | 2024-10-28 | 2024 | 2024-10 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Перевірено статуси по задачам: доробити фіксування логів, почистити віхи без послуги, проблеми з незаповненими віхами. Інші питання по проекту: статусна, об'єм годин, табелі працівників, години до вис | 1.25 | 1.2833 |  | частково виставлено
32910 | 2024-11-01 | 2024 | 2024-11 | Адаменко Олесь | Дублювання КП на проекті: S000253 та S000254 | Проаналізлвано проблему. Створено задачу для трекінку питання | 0.25 | 0.2833 |  | частково виставлено
33227 | 2024-11-05 | 2024 | 2024-11 | Волохов Максим | Змоделювати вплив відсутності КП на проект та звітність | змодельовано вплив відсутності КП на проект та звітність | 0.5 | 0.5667 |  | частково виставлено
33542 | 2024-11-11 | 2024 | 2024-11 | Волохов Максим | Питання по товару (Зміна типу товару для виставлення у рахунку Timing Materials) | Змодельовано зміна типу товару з проставленням у рахунку час виставлених робіт | 0.75 | 0.8333 |  | частково виставлено
33581 | 2024-11-12 | 2024 | 2024-11 | Волохов Максим | Питання не співпадає рядок замовлення на продаж | Проаналізовано питання неспівпадіння значення рядок замовлення на продаж. Висновок, всі старі проекти які були створенні до доопрацювання рядок замовлення на продаж буде некоректна | 1.5 | 1.55 |  | частково виставлено
33817 | 2024-11-15 | 2024 | 2024-11 | Волохов Максим | Відключити усі сповіщення пісдя 21:00 | Змінено налаштування крона. Розгорнуло локально базу для ручного відпрацювання кронів. Протестовано відправку повідомлень. | 1.25 | 1.2667 |  | частково виставлено
34044 | 2024-11-19 | 2024 | 2024-11 | Волохов Максим | Питання не відправляється відповідь заявника з пошти у заявку | Вирішене питання відправки листа відповіді | 0.25 | 0.3 |  | частково виставлено
34068 | 2024-11-19 | 2024 | 2024-11 | Волохов Максим | Виправлення прав доступу | Виправлення прав доступу | 0 | 0.75 |  | безкоштовно (виставлено 0)
34076 | 2024-11-20 | 2024 | 2024-11 | Пусташинський Юрій | Виправлення прав доступу | Виправлення прав доступу | 0 | 0.75 |  | безкоштовно (виставлено 0)
34322 | 2024-11-20 | 2024 | 2024-11 | Пусташинський Юрій | Перевірка неправильної роботи базового функціоналу Odoo | Пошук багу проблеми, яка призвела до багу з правами доступу | 0.5 | 0.75 |  | частково виставлено
34189 | 2024-11-22 | 2024 | 2024-11 | Волохов Максим | Виправлення прав доступу | Виправлені права доступу для користувачів | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
34339 | 2024-11-26 | 2024 | 2024-11 | Степанова Валентина | Збір вимог по управлінському обліку | Зустріч: збір вимог згідно підготовленому списку питань | 1 | 1.0333 |  | частково виставлено
34340 | 2024-11-26 | 2024 | 2024-11 | Драгунов Сергій | Збір вимог по управлінському обліку | Зустріч: збір вимог згідно підготовленому списку питань | 1 | 1.0333 |  | частково виставлено
34366 | 2024-11-26 | 2024 | 2024-11 | Волохов Максим | Питання перенеслись етапи завдань на Виконано. | Проаналізовано через що було перенесені стадії | 1 | 1.0833 |  | частково виставлено
34721 | 2024-12-03 | 2024 | 2024-12 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Відзвітовано по усім задачам за листопад. Проговорено відкриті питання. | 1 | 1.0833 |  | частково виставлено
34724 | 2024-12-03 | 2024 | 2024-12 | Адаменко Олесь | Створення витратної номенклатри | Описано задачу. План робіт по задачі з урахування про працювання ризиків: повторно перевірити вплив зміни та обговорити зі спеціалістами. | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
34756 | 2024-12-04 | 2024 | 2024-12 | Степанова Валентина | Збір вимог по управлінському обліку | Проаналізовано надані дані: | 1 | 1.1667 |  | частково виставлено
34757 | 2024-12-04 | 2024 | 2024-12 | Драгунов Сергій | Збір вимог по управлінському обліку | Проаналізовано надані дані: | 1 | 1.1667 |  | частково виставлено
34758 | 2024-12-04 | 2024 | 2024-12 | Адаменко Олесь | Збір вимог по управлінському обліку | Оброблено питання спеціалістів. Підготовлено питання. | 1 | 1.1667 |  | частково виставлено
34791 | 2024-12-04 | 2024 | 2024-12 | Волохов Максим | Видалити КП та видалити проект на прод базі | Видалено Комерційну пропозицію, по проекту видалити не вдалось так як видає помилку та посилаеться на завадання | 1 | 1.0333 |  | частково виставлено
35079 | 2024-12-10 | 2024 | 2024-12 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Перевірено статуси виконання задач. Скореговано виконання задчі по проблемі рекрутера. Сплановано наступні кроки по задачі для виявленян проблеми та усунення | 0.5 | 0.5667 |  | частково виставлено
35108 | 2024-12-10 | 2024 | 2024-12 | Волохов Максим | Проблема: не створюються відпустки на 25-й рік | Проаналізовано чому співробітники не можуть брати відпустку на 2025 рік. Висновок: не має розподілення на 2025 рік. | 1 | 1.0333 |  | частково виставлено
35426 | 2024-12-16 | 2024 | 2024-12 | Волохов Максим | Питання: співробітник не може проставляти табель. | Проаналізовано чому співробітник не може проставляти свої табеля. Відповідь: Співробітника було створено вручну не через користувача системи. | 0.75 | 0.8333 |  | частково виставлено
35468 | 2024-12-17 | 2024 | 2024-12 | Волохов Максим | Проблема: робота відправки повідомлень з модуля рекрутинг | Зустріч з замовником по проблемі відправки листів з модуля Рекрутинг | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
35498 | 2024-12-18 | 2024 | 2024-12 | Пусташинський Юрій | Доопрацювання: прибрати зміну дат задач при відпустці | Виправлення помилки | 0 | 0.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
36149 | 2025-01-07 | 2025 | 2025-01 | Адаменко Олесь | Проблема: правильність прив'язки елементів замовння на продаж | Розробка технічного рішення роботи скрипта | 0 | 0.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
36187 | 2025-01-08 | 2025 | 2025-01 | Адаменко Олесь | Проблема: правильність прив'язки елементів замовння на продаж | Аналіз проблеми з множинними віхами та елементами замовлення на продаж | 0 | 0.65 |  | безкоштовно (виставлено 0)
36281 | 2025-01-10 | 2025 | 2025-01 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Проведено зустріч з замовником по питанням: елементи замовлення на продаж; задачі віхи "Sales" | 1.25 | 1.2833 |  | частково виставлено
36408 | 2025-01-13 | 2025 | 2025-01 | Волохов Максим | Розібратись: Взяття відпустки на пів дня | Змодельована взяття відпусток на пів дня, на інших тестових базах для загального поняття прораховання відпустки на пів дня | 0.5 | 0.6667 |  | частково виставлено
36407 | 2025-01-14 | 2025 | 2025-01 | Пусташинський Юрій | Розібратись: Взяття відпустки на пів дня | Виконано, згідно вимог Замовника | 0 | 1 |  | безкоштовно (виставлено 0)
37640 | 2025-02-03 | 2025 | 2025-02 | Волохов Максим | Аналіз питаннь заданих замовником в Телеграммі за 04.02.2025 | Відповіді на інші питання замовника, а саме зміна назви шаблонного проекту, створення нових товарів та шаблонних проектів, зміна назви та опису існуючих товарів та шаблонних проектів | 0.25 | 0.3167 |  | частково виставлено
37677 | 2025-02-04 | 2025 | 2025-02 | Адаменко Олесь | Збір вимог по управлінському обліку | Внутрішня зустріч: фінальна підготовка до старту робіт по проекту. Підготували питання до зустрічі | 0.5 | 0.75 |  | частково виставлено
37910 | 2025-02-06 | 2025 | 2025-02 | Волохов Максим | Питання: Чи можливо прибрати щоб якщо сторюється проект з шаблонного завдання не проставлялись значення кінцевий термін | Підготовлена розгорнута відповідь по причині неможливості припрати дати з задач які створенні з шаблонного проекту. | 0.5 | 0.5333 |  | частково виставлено
37927 | 2025-02-06 | 2025 | 2025-02 | Станіславчук Олександр | Перепідв'язати задачі до вірного елемента замовлення на продаж | Фіналізація побудови скрипта, блокування створення завдань під час створення КП скрипом. | 3 | 6 |  | частково виставлено
38107 | 2025-02-10 | 2025 | 2025-02 | Волохов Максим | Перепідв'язати задачі до вірного елемента замовлення на продаж | Листування з Марією с приводу відкритих питань по непідв'язаним клієнтам в проекті | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
38211 | 2025-02-12 | 2025 | 2025-02 | Станіславчук Олександр | Перепідв'язка Аналітичного рахунку в КП | Створення скрипту для визначення аналітичного рахунку в КП | 1 | 2 |  | частково виставлено
38259 | 2025-02-12 | 2025 | 2025-02 | Волохов Максим | Перепідв'язка Аналітичного рахунку в КП | Зустріч обговорення питань с приводу аналітичних рахунків | 0.25 | 0.3833 |  | частково виставлено
38581 | 2025-02-19 | 2025 | 2025-02 | Адаменко Олесь | Перевірити проблему зі зміною стадії проекту | Проаналізовано проблему. Виправлено права доступу Ольги. Виправлено усі групи користувачів "Адміністратори" | 0 | 0.75 |  | безкоштовно (виставлено 0)
38582 | 2025-02-19 | 2025 | 2025-02 | Адаменко Олесь | Прибрати дублювання Контаків | Описано вимоги та план дій. Підготовлено до передачі в реалізацію | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
38592 | 2025-02-19 | 2025 | 2025-02 | Адаменко Олесь | Прибрати дублювання Контаків | Зустчріч: обговорено та продемонстровано необхідні та можливі дії по контактах | 0 | 0.75 |  | безкоштовно (виставлено 0)
38700 | 2025-02-20 | 2025 | 2025-02 | Волохов Максим | Процес створення контакту та обмеження користувачів | Проаналізовано можливість обмежити права доступу для створення контакту базовим функціоналом | 1 | 1.0167 |  | частково виставлено
38767 | 2025-02-21 | 2025 | 2025-02 | Волохов Максим | Прибрати дублювання Контаків | Проведено аналіз файлу з повторюваними Контрагентами та заархівовано дублікати | 1.5 | 1.6167 |  | частково виставлено
38768 | 2025-02-21 | 2025 | 2025-02 | Волохов Максим | Процес створення контакту та обмеження користувачів | Проведена зустріч з Архітектором по доопрацюванню прав доступу по можливості створення контактів | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
39640 | 2025-03-10 | 2025 | 2025-03 | Демиденко Владислав | P&L, структура і динамічні періоди | Виконання задачi | 2.25 | 3.5 |  | частково виставлено
39664 | 2025-03-11 | 2025 | 2025-03 | Демиденко Владислав | P&L, структура і динамічні періоди | Оновлення тестового серверу | 0.5 | 0.75 |  | частково виставлено
39700 | 2025-03-11 | 2025 | 2025-03 | Волохов Максим | Відслідковування отримання листів про назначення на задачу | Створенно повторюванну задачу на прод базі для відслідковування невірного відправлення повідомленнь | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
39802 | 2025-03-12 | 2025 | 2025-03 | Волохов Максим | Відслідковування отримання листів про назначення на задачу | Заповнення опису задачі про назначення співробітника на повторювальну задачу. | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
39846 | 2025-03-13 | 2025 | 2025-03 | Волохов Максим | Аналіз: Можливість створити контакти в модулі CRM без дублювання. | Аналіз питання: можливості створювати контакту без можливості дублювання. | 0.25 | 0.65 |  | частково виставлено
40052 | 2025-03-17 | 2025 | 2025-03 | Волохов Максим | Аналіз: Можливість створити контакти в модулі CRM без дублювання. | Відправленно пропозицію по доопрацюванню по створенню клієнтів в модулі CRM згідно з дослідженнями. | 0.25 | 0.4 |  | частково виставлено
40054 | 2025-03-17 | 2025 | 2025-03 | Волохов Максим | Питання: Приходить сповіщення про задачу хоча з замовником вже не працюють. | На прод базі було вимкненно повторювальні задачі в певному проекті по якому вже не ведуться роботи | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
40140 | 2025-03-18 | 2025 | 2025-03 | Волохов Максим | Доопрацювання: Блокування можливості створення клієнтів | Створена задача та додано опис для оцінки розробником. | 0.25 | 0.3 |  | частково виставлено
40172 | 2025-03-18 | 2025 | 2025-03 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Зустріч по презентація ЗП: обговорено питання по проблемі з контактами та підписниками. Зроблено аналіз по підписникам, надані Марією | 0.5 | 1 |  | частково виставлено
41414 | 2025-04-08 | 2025 | 2025-04 | Лемешевський Ілля | Зарплата, розподіл по проектам | Додав поля для моделей Проект, Налаштування, Payslip | 3.5 | 6 |  | частково виставлено
41471 | 2025-04-09 | 2025 | 2025-04 | Лемешевський Ілля | Зарплата, розподіл по проектам | Розширив існуючий функціонал методу в моделі Payslip | 7 | 8 |  | частково виставлено
41514 | 2025-04-10 | 2025 | 2025-04 | Лемешевський Ілля | Зарплата, розподіл по проектам | Додав нову кнопку для моделі hr.payslip з необхідним функціоналом | 3 | 5 |  | частково виставлено
41729 | 2025-04-15 | 2025 | 2025-04 | Лемешевський Ілля | Зарплата, розподіл по проектам | Допрацювання | 1 | 8 |  | частково виставлено
41811 | 2025-04-16 | 2025 | 2025-04 | Волохов Максим | Питання: Розподілення відпусток, вірне відображення відпусток для співробітників | Аналіз питання: Чьому відображаються дні відустки з меншою кількістью. Відповідь спочатку створили розподіл на одну дату та затвердили, після чього змінили дату але без перепроведення. | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
41812 | 2025-04-16 | 2025 | 2025-04 | Волохов Максим | Питання: Розподілення відпусток, вірне відображення відпусток для співробітників | Виправлення розпоілення відпсток для співробітників, з вірним відображенням днів відпусток. | 0.25 | 0.2667 |  | частково виставлено
41869 | 2025-04-16 | 2025 | 2025-04 | Лемешевський Ілля | Зарплата, розподіл по проектам | Формування проводок(допрацював метод для кнопки confirm щоб інформація з detail додавалась до проводок) | 0 | 8 |  | безкоштовно (виставлено 0)
41872 | 2025-04-17 | 2025 | 2025-04 | Лемешевський Ілля | Зарплата, розподіл по проектам | Формування проводок(Розширив функціонал для поля проект в проводках) | 0 | 8 |  | безкоштовно (виставлено 0)
42001 | 2025-04-21 | 2025 | 2025-04 | Лемешевський Ілля | Зарплата, розподіл по проектам | Розширив функціонал дії Деталі | 2.5 | 8 |  | частково виставлено
43066 | 2025-04-25 | 2025 | 2025-04 | Лемешевський Ілля | Зарплата, розподіл по проектам | Пошук та тестування рішення з розрахунками зарплати | 0 | 5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
43189 | 2025-04-29 | 2025 | 2025-04 | Волохов Максим | Навчання: робота з повторювальними завданнями | Записано відео навчання по роботі з повторювальними задачами, завантажено відео на диск, а також надано посилання на папку з відео навчанням. | 0.75 | 0.7833 |  | частково виставлено
43333 | 2025-05-01 | 2025 | 2025-05 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Менеджмент проекту: оновлення плану проекту | 0 | 0.0667 |  | безкоштовно (виставлено 0)
43581 | 2025-05-06 | 2025 | 2025-05 | Волохов Максим | Питання: надходить повідомлення про невірно доставлений лист | Проведено аналіз питання по отриманню повідомлення про невірно доставленний лист при переході на наступний етап канбану завдання. | 0.25 | 0.3333 |  | частково виставлено
43699 | 2025-05-07 | 2025 | 2025-05 | Вітряк Віталій | Cash Flow, структура і дінамічні періоди | Ознайомлення з ТЗ, тест схожого функіоналу, створення нових записів(кодово) для: стилів в звіті, створення ліній(полів) для темплейту звіту, створення темлейту звіту, створення інстанса для звіту, пок | 5 | 6 |  | частково виставлено
44120 | 2025-05-15 | 2025 | 2025-05 | Станіславчук Олександр | Заповнення аналітичних рахунків Статті ГК під час співставлення платежів | Розробка модуля для зміни присвоєння аналітики в Account Bank Statement Line | 5 | 6 |  | частково виставлено
44504 | 2025-05-22 | 2025 | 2025-05 | Волохов Максим | Навчання: Розподіл відпусток | Підготовка до навчання по розподілу відпусток для співробітників компанії | 0.25 | 0.4167 |  | частково виставлено
45252 | 2025-06-02 | 2025 | 2025-06 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Статусна по проекту. Успіхи проекту та плани | 0 | 1 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45307 | 2025-06-04 | 2025 | 2025-06 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Статусна: звіт за травень та питання | 0.25 | 0.5 |  | частково виставлено
45315 | 2025-06-04 | 2025 | 2025-06 | Адаменко Олесь | Лист з Посиланням напризначену задачу | Формування вимог по задачі; планування ресурсів; опис ризиків тестування | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45317 | 2025-06-04 | 2025 | 2025-06 | Адаменко Олесь | Не можуть змінювати табель з 00:00 до 3:00 | Описана проблема; сформовано вимоги до аналізу; заплановано ресурси | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45407 | 2025-06-05 | 2025 | 2025-06 | Адаменко Олесь | Проблеми описані в спільному чаті в телеграмі | Проблема з доступом до проекту Human resources. Аналіз проблеми з поштою. Проблема не пов'язана з роботою пошти | 0 | 0.45 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45409 | 2025-06-05 | 2025 | 2025-06 | Адаменко Олесь | Проблеми описані в спільному чаті в телеграмі | Налаштування та тестування шаблонних листів для перенаправлення на пошту HR | 0 | 0.75 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45462 | 2025-06-05 | 2025 | 2025-06 | Волохов Максим | Лист з Посиланням напризначену задачу | Аналіз питання зміни відображення листа при назначенні відповідального виконавця в задачі. | 0 | 0.3833 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45463 | 2025-06-05 | 2025 | 2025-06 | Волохов Максим | Не можуть змінювати табель з 00:00 до 3:00 | Проаналізована причина неможливості вносити табель в проміжок часу з 00:00 до 03:00. Передано на аналіз розробнику. | 0 | 0.25 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45784 | 2025-06-16 | 2025 | 2025-06 | Адаменко Олесь | Проблема: не приходять листи від кандидатів | Пошук проблеми з отриманням листів в Odoo: проблему не виявлено; зроблено запит на кількість таких випадків. | 2 | 2.25 |  | частково виставлено
45785 | 2025-06-16 | 2025 | 2025-06 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Статусна | 0 | 0.75 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45826 | 2025-06-16 | 2025 | 2025-06 | Лемешевський Ілля | Лист з Посиланням напризначену задачу | Редагував маркет модуль згідно вимог | 0 | 1 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45854 | 2025-06-16 | 2025 | 2025-06 | Волохов Максим | Лист з Посиланням напризначену задачу | Проведено аналіз зі сторони коду по відправленню повідомлення про назначеного відповідального. | 0 | 0.1667 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45883 | 2025-06-17 | 2025 | 2025-06 | Кутько Ігор | Проблема: не приходять листи від кандидатів | Аналіз проблеми та пошук корінних причин. Проведено розмову з замовником по необхідності перевірки параметрів домену електронної пошти | 0 | 0.9833 |  | безкоштовно (виставлено 0)
45885 | 2025-06-17 | 2025 | 2025-06 | Адаменко Олесь | Проблема: не приходять листи від кандидатів | Перевірка роботи пошти післ зроблених налаштувань | 0 | 1.4167 |  | безкоштовно (виставлено 0)
46286 | 2025-06-23 | 2025 | 2025-06 | Волохов Максим | Лист з Посиланням напризначену задачу | Проведено налаштування поштового серверу для відправки листів, а також налаштування користувачів, створенна повторювальна задача для перевірки доопрацювання | 0 | 0.5667 |  | безкоштовно (виставлено 0)
46372 | 2025-06-24 | 2025 | 2025-06 | Волохов Максим | Лист з Посиланням напризначену задачу | Проведенн тестування отримання ел.листа при назначенні на задачу повторювальну | 0 | 0.3833 |  | безкоштовно (виставлено 0)
46697 | 2025-06-27 | 2025 | 2025-06 | Волохов Максим | Лист з Посиланням напризначену задачу | Проведено тестування доопрацювання відправлення листа на призначену задачу відправляється лист з посиланням на Задачу | 0 | 0.3833 |  | безкоштовно (виставлено 0)
46852 | 2025-06-30 | 2025 | 2025-06 | Волохов Максим | Лист з Посиланням напризначену задачу | Написання умови відтестовування доопрацювання зі сторони замовника. | 0 | 0.1333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
53718 | 2025-10-20 | 2025 | 2025-10 | Пусташинський Юрій | Налаштування роботи модулів банківських виписок | Аналіз помилки під час завантаження транзакцій | 0 | 2 |  | безкоштовно (виставлено 0)
53826 | 2025-10-21 | 2025 | 2025-10 | Пусташинський Юрій | Налаштування роботи модулів банківських виписок | Виправлення помилки під час завантаження транзакцій | 0 | 2 |  | безкоштовно (виставлено 0)
53849 | 2025-10-22 | 2025 | 2025-10 | Драгунов Сергій | Налаштування роботи модулів банківських виписок | Тест (AN) | 0 | 1 |  | безкоштовно (виставлено 0)
54926 | 2025-11-06 | 2025 | 2025-11 | Драгунов Сергій | Налаштування роботи модулів банківських виписок | Коригування рахунків Моно | 0 | 1.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
55038 | 2025-11-07 | 2025 | 2025-11 | Пусташинський Юрій | Налаштування роботи модулів банківських виписок | Аналіз помилки з синхронізацією журнала з монобанком | 0 | 1.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
57387 | 2025-12-11 | 2025 | 2025-12 | Демиденко Владислав | Доопрацювання: Механізм створення нових проектів | Додавання нових полів у модель та перегляд КП, оновлення створення проекту при підтвердженні КП щоб використати обрану користувачем логіку, додавання валідацій | 3.5 | 4.25 |  | частково виставлено
57461 | 2025-12-12 | 2025 | 2025-12 | Демиденко Владислав | Доопрацювання: Механізм створення нових проектів | Доробка логiки створення та пiдв'язки проекту з урахуванням вибору у КП, апдейт тестового серверу | 1.25 | 1.75 |  | частково виставлено
71001 | 2026-06-01 | 2026 | 2026-06 | Волохов Максим | Питання: Відображення Елементу замовлення на продаж | Проведено аналіз запиту та надано відповідь замовнику | 0.75 | 0.8 |  | частково виставлено
71192 | 2026-06-03 | 2026 | 2026-06 | Волохов Максим | Питання: Загальні питання с приводу Елементу замовлення на продаж | Проведено аналіз та надання відповіді замовнику на питання підв'язки Елементу замовлення на продаж у проєкті. | 0.5 | 0.5833 |  | частково виставлено
71596 | 2026-06-05 | 2026 | 2026-06 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Зустріч з замовником: обговорено права доступів | 0.75 | 1 |  | частково виставлено
73219 | 2026-06-16 | 2026 | 2026-06 | Адаменко Олесь | Питання: права доступу Неможливо редагувати проєкт | Аналіз прав доступів | 0 | 1.3333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
73220 | 2026-06-19 | 2026 | 2026-06 | Адаменко Олесь | Питання: права доступу Неможливо редагувати проєкт | Аналіз впливу базових прав на доопрацьовані права | 0 | 1.75 |  | безкоштовно (виставлено 0)
73209 | 2026-06-22 | 2026 | 2026-06 | Демиденко Владислав | Доопрацювання: Кінцева дата | Перепiдключення проекту, оновлення перегляду, додавання кольорiв без вiджета для поля Кiнцева дата, оновлення тестового серверу | 1.25 | 1.5 |  | частково виставлено
73210 | 2026-06-22 | 2026 | 2026-06 | Демиденко Владислав | Перепідв'язати задачі до вірного елемента замовлення на продаж | Розробка першого варiанту скрипта, оновлення перегляду налаштувань | 0 | 3 |  | безкоштовно (виставлено 0)
73218 | 2026-06-22 | 2026 | 2026-06 | Адаменко Олесь | Питання: права доступу Неможливо редагувати проєкт | Підготовка звіту по правам доступу | 0 | 2 |  | безкоштовно (виставлено 0)
73225 | 2026-06-22 | 2026 | 2026-06 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: автоматичне визначення елементу замовлення на продаж в задачі | Розробка архітектури та опис детального технічного завдання | 4.5 | 4.6667 |  | частково виставлено
73221 | 2026-06-23 | 2026 | 2026-06 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: Кінцева дата | Протестовано на тесті | 0 | 0.1333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
73376 | 2026-06-24 | 2026 | 2026-06 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: автоматичне визначення елементу замовлення на продаж в задачі | Фіналізовано ТР. Передано на оцінку | 0.5 | 0.5667 |  | частково виставлено
73549 | 2026-06-26 | 2026 | 2026-06 | Лемешевський Ілля | Доопрацювання: автоматичне визначення елементу замовлення на продаж в задачі | Оцінено технічне рішення | 0.5 | 0.55 |  | частково виставлено
78119 | 2026-08-07 | 2026 | 2026-08 | Іванюк Назарій | Менеджмент проекту | Зустріч з замовником | 1.25 | 1.3333 |  | частково виставлено
79950 | 2026-08-07 | 2026 | 2026-08 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Зустріч з замовником | 0 | 1.3333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
78674 | 2026-08-12 | 2026 | 2026-08 | Іванюк Назарій | Доопрацювання: адаптація налаштування прав Доступів під потреби | Продовжено аналіз відпрацювання прав доступів на саценаріях | 0.5 | 0.5833 |  | частково виставлено
78740 | 2026-08-12 | 2026 | 2026-08 | Іванюк Назарій | Доопрацювання: адаптація налаштування прав Доступів під потреби | Розбір задачі з Олесем | 0.75 | 1.3333 |  | частково виставлено
78742 | 2026-08-13 | 2026 | 2026-08 | Іванюк Назарій | Доопрацювання: адаптація налаштування прав Доступів під потреби | Підготовка задачі | 0.5 | 1.1167 |  | частково виставлено
78743 | 2026-08-14 | 2026 | 2026-08 | Іванюк Назарій | Доопрацювання: адаптація налаштування прав Доступів під потреби | Підготовка задачі | 0.5 | 0.9167 |  | частково виставлено
79948 | 2026-08-17 | 2026 | 2026-08 | Адаменко Олесь | Доопрацювання: адаптація налаштування прав Доступів під потреби | Обговорено, дано рекомендацій та погоджено ТР | 0 | 1.2167 |  | безкоштовно (виставлено 0)
79949 | 2026-08-18 | 2026 | 2026-08 | Адаменко Олесь | Менеджмент проекту | Зустріч з замовником | 0 | 0.5 |  | безкоштовно (виставлено 0)
79306 | 2026-08-20 | 2026 | 2026-08 | Волохов Максим | Питання: Відображення системного повідомлення | Проведено аналіз запиту замовника за 20.08.2026. По винекненю системного повідомлення системи. Після аналізу було виявлено що певні розширення в браузері блокують Скрипти. Надано інструкцію по пошуку | 0.75 | 0.7667 |  | частково виставлено
80676 | 2026-08-21 | 2026 | 2026-08 | Станіславчук Олександр | Доопрацювання: адаптація налаштування прав Доступів під потреби | Випрвлено помилку логіки прав доступів: | 0 | 1.2333 |  | безкоштовно (виставлено 0)
79682 | 2026-08-24 | 2026 | 2026-08 | Іванюк Назарій | Концепт по інтеграції з ШІ | Зустріч з замовником по питанню роботи з ШІ | 0.25 | 0.6833 |  | частково виставлено
80786 | 2026-09-02 | 2026 | 2026-09 | Іванюк Назарій | Доопрацювання: адаптація налаштування прав Доступів під потреби | Перевірив оновлення налаштувань прав доступів на проді | 0 | 0.1833 |  | безкоштовно (виставлено 0)
81395 | 2026-09-04 | 2026 | 2026-09 | Адаменко Олесь | Описати структуру роботи серверів Odoo | Збір даних та сформовано опис. Передано на верифікацію відділу розробки | 1.5 | 1.7833 |  | частково виставлено
82208 | 2026-09-15 | 2026 | 2026-09 | Станіславчук Олександр | Виправлення: повернути можливість редагувати поле пріоритета проекту | Внесення доробки в функціонал запису Проетів, поля Пріорітет | 0 | 1 |  | безкоштовно (виставлено 0) |  |  | обнулено 02.10.2026
82949 | 2026-09-22 | 2026 | 2026-09 | Кутько Ігор | Перенести оновлення на prod базу | Оновлено сервер | 0 | 0.5 |  | безкоштовно (виставлено 0) |  |  | обнулено 02.10.2026 (вересень — поступка)
РАЗОМ

## Без_рядків
№ | Дата | Рік | Місяць | Хто з ToDo | Що зроблено | Джерело | Оцінка, год | Впевненість | Ставка, грн/год | Сума, грн | Примітка
1 | 2023-05-11 | 2023 | 2023-05 | Панков Євген / Бардаков | Zoom-зустріч Discovery, запис у папку Discovery | TG [11]–[19] | 0.5 | низька |  |  | пресейл до договору
2 | 2023-05-12 | 2023 | 2023-05 | Панков Євген | Структура папки Discovery, документ «Запит на надання інформації» | TG [19]–[20] | 0.5 | низька |  |  | пресейл до договору
3 | 2023-05-16 | 2023 | 2023-05 | Панков Євген | Оновлення документа-запиту, нагадування клієнту | TG [25]–[26] | 0.25 | низька |  |  | пресейл до договору
4 | 2023-05-17 | 2023 | 2023-05 | Панков Євген | Zoom-конференція з клієнтом | TG [28] | 0.5 | низька |  |  | пресейл до договору
5 | 2023-06-01 | 2023 | 2023-06 | Бардаков | Консультація щодо обсягу CRM / управління проєктами | TG [44]–[50] | 0.25 | низька |  |  | пресейл до договору
6 | 2023-06-02 | 2023 | 2023-06 | Бардаков | Таблиця «Перелік робіт» (оцінка) | TG [52] | 0.5 | низька |  |  | пресейл до договору
7 | 2023-07-12 | 2023 | 2023-07 | Єгамбердієва | Зустріч з клієнтом | TG [221], [234] | 0.5 | середня
8 | 2023-07-31 | 2023 | 2023-07 | Єгамбердієва | Доступ до демо-бази модуля діаграми Ганта | TG [354] | 0.25 | середня
9 | 2023-09-01 | 2023 | 2023-09 | Єгамбердієва | Зустріч з клієнтом | TG [729], [730] | 0.5 | середня
10 | 2023-09-05 | 2023 | 2023-09 | Єгамбердієва | Зустріч з клієнтом | TG [738], [741] | 0.25 | середня
11 | 2023-09-13 | 2023 | 2023-09 | Ніжніковський | Підбір модуля діаграми Ганта, відповідь клієнту, пропозиція зібрати ТЗ | TG [826], [839]–[846] | 0.5 | середня
12 | 2023-09-19 | 2023 | 2023-09 | Ніжніковський | Зустріч з клієнтом | TG [861] | 0.5 | середня
13 | 2023-09-26 | 2023 | 2023-09 | Єгамбердієва | Навчання команди клієнта в Zoom, 12:00–13:00 | TG [875]–[896] | 1 | середня
14 | 2023-10-03 | 2023 | 2023-10 | Ніжніковський | Доступ до папки із записами зустрічей | TG [899]–[903] | 0.25 | середня
15 | 2023-10-11 | 2023 | 2023-10 | Фіголь Дмитро | Аналіз відповідей розробників модуля Ганта на питання клієнта | TG [940]–[944] | 0.75 | середня
16 | 2023-10-13 | 2023 | 2023-10 | Фіголь Дмитро | Zoom-зустріч з клієнтом («маю десь годину») | TG [946]–[957] | 1 | середня
17 | 2023-10-24 | 2023 | 2023-10 | Фіголь Дмитро | Зустріч з клієнтом | TG [970], [974] | 0.5 | середня |  |  | того ж дня є ручний рядок «Тестування» 1 год — інша тема
18 | 2023-12-04 | 2023 | 2023-12 | Фіголь Дмитро | Роз'яснення щодо видалених / об'єднаних прав | TG [1070]–[1072] | 0.25 | середня
19 | 2023-12-05 | 2023 | 2023-12 | Фіголь Дмитро | Доступ до відео навчання | TG [1074]–[1090] | 0.25 | висока
20 | 2024-01-23 | 2024 | 2024-01 | Кутько Ігор | Оцінка задачі 2921 | Odoo msg 83922 | 0.25 | середня
21 | 2024-05-16 | 2024 | 2024-05 | Кутько Ігор | Копія прод → тест, задача 4193 | Odoo msg 159443, 159579, 159581 | 0.5 | середня
22 | 2024-06-11 | 2024 | 2024-06 | Адаменко Олесь | «Стратегічна сесія» з клієнтом | календар; у Шаталюка 0,5 год є, в Адаменка немає | 0.5 | середня
23 | 2024-07-18 | 2024 | 2024-07 | Кутько Ігор | Вивантаження прод → тест, задача 4842 | Odoo msg 303930, 303932, 306300 | 0.5 | середня
24 | 2024-07-24 | 2024 | 2024-07 | Адаменко Олесь | Зустріч з клієнтом | TG [1450], [1451]; у Шаталюка 0,5 год є | 0.5 | середня
25 | 2024-07-29 | 2024 | 2024-07 | Адаменко Олесь | Доступ до інструкції з виставлення рахунків | TG [1460] | 0.25 | висока
26 | 2024-11-15 | 2024 | 2024-11 | Адаменко Олесь | Статусна зустріч + протокол і документ «Питання по упр обліку» | Drive «Протокол зустрічі LuxSite - 15.11.2024» | 1 | висока |  |  | у Адаменка немає рядків 13–25.11.2024
27 | 2024-11-18 | 2024 | 2024-11 | Адаменко Олесь | Перепроведення відпусток після зміни базових прав | TG [1659]–[1663], [1719] | 0.5 | середня
28 | 2025-03-10 | 2025 | 2025-03 | Адаменко Олесь | Інструкція масової зміни стадії задач (10–11.03) | TG [2012]–[2020], [2055]–[2056] | 0.5 | висока
29 | 2025-03-13 | 2025 | 2025-03 | Адаменко Олесь | Консультація: логіка лід → контакт → КП | TG [2095]–[2096] | 0.5 | висока
30 | 2025-03-27 | 2025 | 2025-03 | Драгунов Сергій | Розширено права на рахунки для користувача | TG [2160] | 0.25 | висока
31 | 2025-04-30 | 2025 | 2025-04 | Кутько Ігор | Оновлення проду, задача 9200 | Odoo msg 587548 | 0.25 | висока
32 | 2025-05-07 | 2025 | 2025-05 | Кутько Ігор | Оновлення тесту, задача 9543 | Odoo msg 593523 | 0.25 | висока
33 | 2025-05-15 | 2025 | 2025-05 | Кутько Ігор | Два оновлення проду, задачі 9982 і 9976 | Odoo msg 598671, 598840 | 0.5 | висока
34 | 2025-05-20 | 2025 | 2025-05 | Кутько Ігор | Оновлення проду, задача 9977 | Odoo msg 601523 | 0.25 | висока
35 | 2025-06-09 | 2025 | 2025-06 | Драгунов Сергій | Консультація: витрати ЗП у проєктах, звіт маржі | TG [2430]–[2434] | 0.5 | висока
36 | 2025-06-24 | 2025 | 2025-06 | Драгунов Сергій | Пояснення: меню видно лише в режимі розробника | TG [2492] | 0.25 | висока
37 | 2025-06-30 | 2025 | 2025-06 | Скабіцька | Зустріч з клієнтом (Адаменко і Грицюк записали по 0,5 год) | календар 4692872, TG [2506] | 0.5 | середня
38 | 2025-07-07 | 2025 | 2025-07 | Волохов Максим | Пояснення причини зникнення сповіщень | TG [2539] | 0.25 | висока
39 | 2025-07-09 | 2025 | 2025-07 | Скабіцька | Статусна зустріч | календар 4697244, TG [2541]–[2544] | 0.5 | середня
40 | 2025-07-17 | 2025 | 2025-07 | Волохов Максим | Консультація: видалення повідомлення в чаттері | TG [2552] | 0.25 | висока
41 | 2025-07-23 | 2025 | 2025-07 | Адаменко Олесь | Дві консультації: облік годин у задачах, закриття задач | TG [2568], [2571]–[2572] | 0.5 | висока
42 | 2025-08-04 | 2025 | 2025-08 | Менеджер (видалений акаунт) | Звіт за липень у папку «Звіти» + оцінка задачі | TG [2573] | 0.5 | низька
43 | 2025-08-26 | 2025 | 2025-08 | Драгунов Сергій | Консультація: перейменування аналітичного рахунку | TG [2581] | 0.25 | висока
44 | 2025-09-24 | 2025 | 2025-09 | Драгунов Сергій | Інструкція зі скриншотами: перейменування аналітичного рахунку | TG [2590]–[2591] | 0.25 | висока
45 | 2025-10-01 | 2025 | 2025-10 | Драгунов Сергій | Консультація щодо амортизації | TG [2595] | 0.25 | висока
46 | 2025-10-07 | 2025 | 2025-10 | Анна (менеджер) | Оцінка робіт і вартості модулів банківських виписок | TG [2604]–[2628] | 0.75 | середня
47 | 2025-10-07 | 2025 | 2025-10 | Драгунов Сергій | Консультація: модулі Mono / Райф / ПУМБ | TG [2610], [2616]–[2619] | 0.5 | середня
48 | 2025-10-08 | 2025 | 2025-10 | Драгунов Сергій | Виправлено документ | TG [2634]–[2638] | 0.25 | середня
49 | 2025-10-22 | 2025 | 2025-10 | Кутько Ігор | Оновлення проду, задача 12107 | Odoo msg 712202 | 0.25 | висока
50 | 2025-10-24 | 2025 | 2025-10 | Драгунов Сергій | Виправлено помилку (traceback) | TG [2695] | 0.5 | середня
51 | 2025-10-28 | 2025 | 2025-10 | Драгунов Сергій | Виправлено залишки по рахунках за списком клієнта | TG [2699]–[2705] | 0.25 | середня
52 | 2025-11-04 | 2025 | 2025-11 | Волохов Максим | Доступ до навчальних матеріалів | TG [2726] | 0.25 | висока
53 | 2025-12-04 | 2025 | 2025-12 | Драгунов Сергій | Права користувачу, виправлено імпорт виписки (04–08.12) | TG [2791]–[2810] | 0.75 | висока
54 | 2025-12-17 | 2025 | 2025-12 | Пусташинський Юрій | Оновлення модуля на проді, задача 12149 | Odoo msg 762167 | 0.25 | висока
55 | 2026-01-22 | 2026 | 2026-01 | Менеджер (видалений акаунт) | Демонстрація AI-рішень, Google Meet 15:00–16:00 | TG [2857]–[2859] | 1 | низька |  |  | пресейл, факт проведення не підтверджено
56 | 2026-02-04 | 2026 | 2026-02 | Драгунов Сергій | Пояснення: як повернути назву аналітичного рахунку | TG [2904] | 0.25 | висока
57 | 2026-04-02 | 2026 | 2026-04 | Драгунов Сергій | Запущено автопідтягування виписок Mono | TG [2913] | 0.5 | висока
58 | 2026-04-06 | 2026 | 2026-04 | Драгунов Сергій | Коригування залишків, видалено зайвий рядок | TG [2917]–[2927] | 0.5 | висока
59 | 2026-06-23 | 2026 | 2026-06 | Драгунов Сергій | Інструкція: вимкнення автопроведення виписки | TG [3006] | 0.25 | висока
60 | 2026-06-26 | 2026 | 2026-06 | Станіславчук Олександр | Консультація по скрипту, задача 8137 | Odoo msg 1005387 | 0.25 | середня
61 | 2026-07-03 | 2026 | 2026-07 | Станіславчук Олександр | Задача 8137 | Odoo msg 1015327 | 0.25 | середня
62 | 2026-07-31 | 2026 | 2026-07 | Драгунов Сергій | Інструкція: вимкнути колонку в списку | TG [3013] | 0.25 | висока
63 | 2026-08-18 | 2026 | 2026-08 | Кутько Ігор | Участь у зустрічі 18.08 (41 хв, виступав 6 разів) | Fathom 174179028 | 0.68 | висока
64 | 2026-09-07 | 2026 | 2026-09 | Кутько Ігор | Правка документа «Структура серверів», задача 23992 | Odoo msg 5252581, 5252583 | 0.25 | середня
65 | 2026-10-01 | 2026 | 2026-10 | Адаменко Олесь | Збір і виклад інформації по серверах і репозиторіях | TG [3094]–[3111] | 1 | середня
66 | 2026-10-01 | 2026 | 2026-10 | Львов Юрій | Перевірка доступів, запит до DevOps, хто має права власника | TG [3114]–[3126] | 0.5 | середня
РАЗОМ
Оцінка консервативна: консультація 0,25 год, фікс або доступ 0,25–0,5, зустріч — тривалість × учасники ToDo (або 0,5 год, якщо тривалість невідома). Сині комірки — оцінки, їх можна змінити.

## Окремо (не в сумі)
Дата | Хто | Що | Джерело | Год (≈) | Чому не в сумі
2024-01-16 | Адаменко Олесь | Внутрішній проєкт 94, задача #2930 «Передача проекту LuxSite»: вхід нового менеджера | Odoo рядок 20576 | 8 | ToDo взяла на себе; перенесено з проєкту LuxSite 29.01.2024
2026-06-05 … 2026-09-04 | Львов Юрій | Присутність на 5 зустрічах 2026 року (05.06, 22.06, 07.08, 18.08, 04.09) | Fathom, календар | 4.24 | роль керівника, у проєкті 55 жодного рядка
2026-09-04 | Джошкун | Присутність на зустрічі 04.09 | Fathom 179941955 | 0.73 | роль керівника
2025-01 … 2025-07 | Скабіцька | ≈14 зустрічей у календарі | календар | 9.5 | факт проведення не підтверджено; оцінка 9–10 год
2025-07 … 2026-05 | Анна / Львов | Щомісячні звіти по табелюванню (≈10 звітів) | TG [2530], [2544], [2710], [2849], [2899] | 2.5 | не оцінювали детально
2025-11-17 … 21 | Драгунов Сергій | Гарантійні виправлення по виписках | TG [2753]–[2781] | 1.75 | свідома поступка: «За це рахунок не виставляється» [2777]
2024-10-09 … 11 | Кутько Ігор | Перша невдала спроба перенесення сервера | календар 1620777, TG [1599]–[1606] | 1 | частково є в табелі (10.10 і 12.10), тому з суми виключено
2024-01-05 | Ніжніковський | Зустріч з клієнтом | TG [1136], [1147] | 0.5 | того ж дня є оплачений рядок 0,5 год, тому з суми виключено
2023-12-29 | Фіголь Дмитро | Зустріч 11:00 + таблиця | TG [1127] | 0.5 | уже є в табелі (рядок 19932, факт 0,5 / виставлено 0), не дублюємо
2026-01-27 | Грицюк (сисадмін) | Проєкт HR, рядок «Люкс сайт» | Odoo | 0.5 | суть не описана
— | — | Адміністрування тестового сервера | TG [3115] |  | «за свій рахунок», години не записувались
2023-11 | Фіголь Дмитро та ін. | Листопад 2023: перенесення на прод, навчання 02.11, правки прав | акт 11.2023 (11,5 год) |  | ОПЛАЧЕНО актом, рядків табеля немає — не невиставлене
2026-09-15 | Іванюк Назарій | Рядок табеля 0 / 0: Протестував, після внесення правок розробником | Odoo рядок 82770 |  | робота записана, години не проставлені
2026-09-15 | Іванюк Назарій | Рядок табеля 0 / 0: Описав та поставив задачу поверненню можливості постановки пріоритету проекту | Odoo рядок 82769 |  | робота записана, години не проставлені
2026-06-26 | Адаменко Олесь | Рядок табеля 0 / 0: Перепідв'язати задачі до вірного елемента замовлення на продаж | Odoo рядок 73553 |  | робота записана, години не проставлені
2026-06-23 | Адаменко Олесь | Рядок табеля 0 / 0: Менеджмент проекту | Odoo рядок 73226 |  | робота записана, години не проставлені
2025-12-16 | Волохов Максим | Рядок табеля 0 / 0: Було проведено анаіз даного питання та по роботі системи необхідно брати 2 окремі відпустк | Odoo рядок 57652 |  | робота записана, години не проставлені
2025-10-01 | Лемешевський Ілля | Рядок табеля 0 / 0: / | Odoo рядок 52402 |  | робота записана, години не проставлені
2025-06-03 | Адаменко Олесь | Рядок табеля 0 / 0: Управління проектом | Odoo рядок 45265 |  | робота записана, години не проставлені
2024-12-06 | Волохов Максим | Рядок табеля 0 / 0: Проаналізовано чому надійшов з невірною задачею. Відповідь проблеми зі сторони Odoo не зна | Odoo рядок 34974 |  | робота записана, години не проставлені